附件4-1

黔南州布依族苗族自治州文化广电和旅游局2022年度重点项目绩效自评报告

为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评及自评结果公开工作的通知》的要求，现将黔南州布依族苗族自治州文化广电和旅游局2022年度重点项目绩效自评报告如下：

一、整体支出绩效自评情况

（一）项目概述

2022年，我州文化旅游系统干部紧紧围绕持续打造综合旅游目的地目标，认真贯彻落实省、州关于旅游产业化的决策部署，大力实施“四大行动”，全力推进旅游大提质，奋力推动全州文化、广电、旅游、体育高质量发展。

（二）2022年的重点项目工作目标完成情况

1.重点项目资金安排及使用情况

2022年，州本级共获省级文化和旅游发展专项资金两批，合计金额269.4万元（其中：第一批黔财教【2022】67号260万元，第二批黔财教【2022】131号9.4万元），共六个项目。其中：旅游厕所补助20万元；全省文化旅游服务质量提升激励支持资金200万元；省级以上乡村旅游重点村镇建设补助12万元；文化旅游综合执法培训补助18万元；红色旅游专项经费10万元；“旅游+”示范项目建设补助9.40万元；州本级获公共服务文化资金两批，合计金额469万元（其中第一批黔财教[2021]215号]137万元，第二批黔财教[2022]97号]332万元）

截止2022年12月31日，资金执行情况为97.06万元，执行率52.48%。

二、项目支出绩效自评情况

（二）上级资金安排的项目

1.旅游厕所补助经费项目

（1）资金使用情况：全年预算数200000元（其中，上级财政拨款资金200000元，本级安排0元，其他资金0元），全年执行数199956元，执行率99.95%。

（2）项目实施情况：全州1所旅游厕所新建或改扩建，能正常投入使用，符合《旅游厕所质量等级的划分和评分》国标要求和相关建设规范。

（3）产生的效益：社会效益： 进一步推进厕所革命进程，加快补齐短板、提升品质、优化机制,全面提升我州旅游公共服务水平。

（4）受益对象（服务对象）满意度： 游客和群众对旅游厕所建设使用、管理养护情况满意度100%

（5）未完成原因：剩余资金不在支付。

2.全省文化旅游服务质量提升激励支持补助项目

（1）资金使用情况：全年预算数2000000元（其中，上级财政拨款资金2000000元，本级安排0元，其他资金0元），全年执行数490000元，执行率24.5%。

（2）项目实施情况：开展文化旅游服务质量奖励补助；开展旅游产业化统计培训；2022年旅游产业化市场主体名录调查；开展涉旅市场主体游客消费情况调查等；市场主体扶持补助（百创公司）；闲置低效办公耗材、闲置低效资料打印、闲置低效财务审计。

（3）产生的效益：社会效益：创造良好营商环境；可持续影响：带动地方经济增长。

（4）受益对象（服务对象）满意度：旅游市场主体满意度100%

（5）未完成原因：本项工作完成时限为2023年3月

3.省级以上乡村旅游重点村镇建设补助项目

（1）资金使用情况：全年预算数120000元（其中，上级财政拨款资金120000元，本级安排0元，其他资金0元），全年执行数120000元，执行率100%。

（2）项目实施情况：黔南州本级乡村旅游系列培训：开展乡村旅游民宿、农家乐培训班2期。

（3）产生的效益：社会效益：推动乡村旅游高质量发展；可持续影响：促进乡村振兴；

（4）受益对象（服务对象）满意度：项目受益对象满意度100%

（5）未完成原因：无

4.文化和旅游综合执法培训补助资金项目

（1）资金使用情况：全年预算数180000元（其中，上级财政拨款资金180000元，本级安排0元，其他资金0元），全年执行数160625元，执行率89%。

（2）项目实施情况：举办全州文化市场综合行政执法业务培训班2期，第一期于7月11日至7月14日在黔南州荔波县、平塘县举办，参训人数50人；第二期于10月31日至11月4日，在黔南州罗甸县举办，参训人数51人。委托多彩贵州网公司开展黔南州2022年度旅游市场“体验式”暗访评估2次，对黔南州旅游市场进行全面的暗访评估。2022年8月29日—2022年9月2日赴都匀市、贵定县、惠水县、长顺县、平塘县、罗甸县六个县市开展第一期暗访检查工作；2022年11月3日—2022年11月5日赴福泉市、瓮安县、龙里县、独山县、荔波县、三都县六个县市开展第二期暗访检查工作，最终形成黔南州旅游市场暗访报告。（3）产生的效益：社会效益：提升全州文化和旅游执法人员队伍素质和工作水平

（4）受益对象（服务对象）满意度：培训对象满意度100%

（5）未完成原因：项目已完成，结余资金另做安排。

5.红色旅游专项经费

2022年，完成了板寨会师旧址烟雾自动化报警系统，消防水池，消防配套设备，提升文物消防安全能力。通过消防设施的建设，确保文物安全，丰富文物公益性质、文化旅游性质，促进古建筑保护与复兴，弘扬和传承社会主义核心价值观。进一步保护革命文物板寨会师旧址。有效结合红色资源、宣扬蛮瓦老区革命精神，找准红色旅游和乡村振兴之间的最佳连接点，形成集参观、学习、旅游等功能于一体，推进红色文化与旅游产业的深度融合。受疫情影响，重走长征路研培体验活动未如期开展。

6.“旅游+”示范项目建设补助项目

（1）资金使用情况：全年预算数94000元（其中，上级财政拨款资金94000元，本级安排0元，其他资金0元），全年执行数94000元，执行率100%。

（2）项目实施情况：对黔南州8家等级旅行社分类进行奖补，促进旅行社恢复发展。

（3）产生的效益：社会效益：促进我州优强旅行社恢复发展

（4）受益对象（服务对象）满意度：旅行社对补助政策满意度100%

（5）未完成原因：无

7.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目

（1）资金使用情况：全年预算数1370000元（其中，上级财政拨款资金1370000元，本级安排0元，其他资金0元），全年执行数1149408.14元，执行率83.9%。

（2）项目实施情况：1.完成电影放映12场；2.每个农家书屋更新61种图书。

（3）产生的效益：社会效益：基本公共文化服务水平稳步提升

（4）受益对象（服务对象）满意度：群众对国家基本公共文化服务满意度100%

（5）未完成原因：资金尚未支付完

8.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目

（1）资金使用情况：全年预算数3320000元（其中，上级财政拨款资金3320000元，本级安排0元，其他资金0元），全年执行数1751314元，执行率52.75%。

（2）项目实施情况：开展文化体育活动等基本文化权益。将于10月份组织对12个易地扶贫搬迁综合性文化服务示范点、1个乡镇综合文化站

（3）产生的效益：社会效益：提高我州公共文化服务水平

（4）受益对象（服务对象）满意度：群众对基本公共文化服务满意度100%

（5）未完成原因：疫情原因未开展活动

28.国民体质监测、测试经费项目

（1）资金使用情况：全年预算数50000元（其中，上级财政拨款资金50000元，本级安排0元，其他资金0元），全年执行数50000元，执行率100%。

（2）项目实施情况：保障监测站运行，建立数据库。

（3）产生的效益：社会效益：改善群体身体素质

（4）受益对象（服务对象）满意度：群众满意度100%

（5）未完成原因：无

三、下一步工作打算

（一）强化绩效管理

一是强化预算绩效管理制度。围绕预算绩效目标、绩效运行监控、绩效自评、绩效评价结果运用预算绩效管理办法或细则，进一步明确绩效目标的设定、审核、批复、调整与应用等内容，强化绩效目标的科学性、规范性和有效性，健全预算绩效管理机制。二是完善资金管理制度，加强专项资金的监督，对资金到位不及时、支付率低等情况进行及时督促调度，确保资金专款专用。

（二）优化项目管理

一是全面梳理各县（市）融合发展薄弱环节及业务创新资金需求情况，认真谋划实施项目，拓宽文化旅游专项资金建设受益面。二是统筹全州文化旅游事业发展，明确建设重点，有效推进全州文化旅游综合发展，着力缩小与发达地区文化旅游事业的差距。三是及时做好项目建设过程中的沟通协调，强化项目资金督促与监管。

黔南州文化广电和旅游局

2023年7月19日