附件4

黔南州医疗保障局2022年度部门预算绩效自评报告

为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评及自评结果公开工作的通知》的要求，现将黔南州医疗保障局2022年度部门预算绩效自评报告如下：

一、整体支出绩效自评情况

（一）单位职能概述

贯彻执行国家医疗保障法律、法规、规章，拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策、规划、标准并组织实施；监督管理全州医疗保障基金，医疗保障基金实行州级统筹；建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续办法。

（二）2022年的年度工作目标完成情况

（1）年度工作任务：推进医疗保障法治化建设。完成情况：持续推进医疗保障法治建设，制定了法治政府建设工作要点，健全部门行政执法制度，组织开展法律法规学习培训，干部职工全员通过学法考试。

（2）年度工作任务：保持打击欺诈骗保高压态势。一是强化基金监管制度机制建设。构建医保部门常态监管、相关部门联合监管、社会力量协同监管、医药机构自主监管和大数据智能监管五项机制，筑牢医保基金安全制度防线。二是强化两定机构及经办机构内控管理。强化协议履约考核，引导医院加强医保制度建设。建立“全员经办”制度，实现对定点医药机构的网格化管理。建立全州基金运行分析、监测机制，定期形成基金运行分析报告，按月公开基金运行情况，防范医保基金安全运行风险。三是强化日常监督检查。持续强化日监督检查不放松，确保实现全覆盖。2022年，全州检查定点医药机构2992家，约谈422家，责令改正693家，通报批评996家，暂停医保协议45家，解除医保协议6家，曝光典型案例70例，追回医保基金2431.69万元，处违约金350.24万元。

（3）年度工作任务：加强医保经办机构内控管理。加强经办服务建设，进一步理顺州本级经办机构体系，调整充实经办队伍，实现与行政机关“管办”分离。深化“放管服”改革，持续打造“15分钟医保服务圈”。群众参与“好差评”评价14.7万人次，好评率100%，全省排名第二；全州经办窗口获党员示范岗、红旗窗口、服务之星等荣誉168人次。

（4）年度工作任务：深入推进按病种分值付费（DIP）改革国家试点。完成情况：我州获批成为全省唯一的门诊病种支付方式改革试点地区，我州医疗保障更加完善、更为多元。在全省率先探索残疾儿童康复治疗支付方式改革，让高质量发展惠及更多群体。积极推进DIP改革，全省DIP改革培训会在我州举办，国家医保局评为“优秀”等次，提前实现县市、医疗机构、病种、医保基金“四个全覆盖”。

（三）2022年财政经费下达及预算执行情况

1.财政经费下达情况：工资福利支出581.33万元，商品和服务支出82.67万元，专项业务费 37.31万元，项目经费5808.8万元（其中，州本级安排5191万元，上级补助617.80万元）。

2.全年预算数5901.41万元，全年执行数5548.35万元，预算完成率94.02%。

二、项目支出绩效自评情况

（一）州本级资金安排的项目

1.医疗保障综合事务相关工作经费项目

（1）资金使用情况：全年预算数37.31万元（其中，财政拨款资金37.31万元），全年执行数37.31万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：2022年，狠抓医疗保障行风建设，提升医保经办服务水平，到县（市）开展行风建设、行政执法、党建工作等督查。召开相关业务工作会议4次，召开了医保基金财务业务培训、DIP经办业务培训会等，培训275人次。

（3）产生的效益：服务作风显著提高，同时各县市能认真履行职责，充分发挥医疗保障服务能力。

（4）受益对象（服务对象）满意度：群众对医保办事人员服务满意度达到95%。

2.专家评审费及大病保险第三方审计项目

（1）资金使用情况：全年预算数28.20万元（其中，财政拨款资金28.20万元），全年执行数4.80万元，执行率17.02%。

（2）项目实施情况：根据相关政策规定，符合条件且资料齐全的慢特病申请，已经实现在医保经办窗口即到即办，无需再进行专家评审；药品耗材、检验试剂的集中带量采购，我州执行国家和省际联盟集中带量采购品种和价格，无需再开展此项工作；完成了3家保险公司的大病保险审计工作。

（3）产生的效益：群众享受医保服务。

（4）受益对象（服务对象）满意度：群众对医保工作满意度达95%。

3.欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励项目

（1）资金使用情况：全年预算数20万元（其中，财政拨款资金20万元），全年执行数0.94万元，执行率4.7%。

（2）项目实施情况：2022年全州举报奖励5人次。

（3）产生的效益：基金安全保障有力。

（4）受益对象（服务对象）满意度：群众对医保政策知晓率90%。

4.黔南州DIP支付方式改革第三方服务采购项目

（1）资金使用情况：全年预算数159万元（其中，财政拨款资金159万元），全年执行数62.81万元，执行率39.45%。

（2）项目实施情况：全州336家开展住院的符合条件的医疗机构全部进入DIP实际付费，占全州符合条件的开展住院服务医疗机构的100%；全州符合条件开展住院服务的医院病例数586613例，纳入DIP实际付费522422例，占比89.06%；本区域内医保患者的住院医保基金支出16.98亿元，纳入DIP实际付费医保基金支出15.51亿元，占比91.34%。

（3）产生的效益：疗费用不合理增长有效遏制、群众住院就医负担减轻、医保基金高效运行。

（4）受益对象（服务对象）满意度：群众及医院对医保工作满意度达95%。

5.医保窗口设施设备购置项目

（1）资金使用情况：全年预算数27万元（其中，财政拨款资金27万元），全年执行数0万元，执行率0%。

（2）项目实施情况：根据州委州政府统一安排执行，截止2022年12月31日，未接到州政务中心搬迁相关工作安排通知。

（3）产生的效益：无。

（4）受益对象（服务对象）满意度：无。

6.都匀市医疗保障工作经费项目

（1）资金使用情况：全年预算数20万元（其中，财政拨款资金20万元），全年执行数20万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：一是医保经办服务水平有所提升，医保窗口群众评价满意率100%；12345便民服务满意率100%。二是信息系统平稳运行，推动电子医保凭证激活人数达34,74万人。三是完成对全市438家医药机构的医保基金监督检查。

（3）产生的效益：医保基金安全保障有力。

（4）受益对象（服务对象）满意度：参保群众对医保服务满意度为100%。

7.定点医疗机构督查（含县市）项目

（1）资金使用情况：全年预算数80万元（其中，财政拨款资金80万元），全年执行数80万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：检查经办机构12家、定点医疗机构24家、定点药店24家，追回违规使用医保基金79.80万元，处违约金7.98万元。

（3）产生的效益：不断强化基金监管，维护基金安全。

（4）受益对象（服务对象）满意度：定点医疗机构和参保人员知晓率达90%。

8.购买第三方服务开展医保基金监督项目

（1）资金使用情况：全年预算数35万元（其中，财政拨款资金35万元），全年执行数21万元，执行率60%。

（2）项目实施情况：通过政府购买第三方服务的方式，积极引入第三方机构参与医保基金监管，与中国人民财产保险公司黔南分公司协作开展州本级定点医疗机构医保基金支付情况现场检查，依法追回定点医疗机构违规使用医保基金50.4万元。

（3）产生的效益：不断强化基金监管，维护基金安全。

（4）受益对象（服务对象）满意度：定点医疗机构和参保人员知晓率达90%。

9.城乡居民基本医疗保险项目

（1）资金使用情况：全年预算数2664万元（其中，财政拨款资金2664万元），全年执行数2635.07万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：全州参保人数361.47万人，有效保障了城乡居民医疗保险待遇，2022年全年住院人次数60.91万人次，门诊人次数1443.96万人次；基本医疗保险待遇支出264098.95万元。

（3）产生的效益：保障参加城乡居民基本医疗保险人员的医疗待遇。

（4）受益对象（服务对象）满意度：参保对象满意度95%。

10.特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助项目

（1）资金使用情况：全年预算数1596万元（其中，财政拨款资金1596万元），全年执行数1521.33万元，执行率95.32%。

（2）项目实施情况：资助建档立卡贫困人口54.33万人参加城乡居民医保，医疗救助政策达到全覆盖，脱贫人口三重医疗保障待遇落实到位。

（3）产生的效益：有效减轻脱贫人口医疗费用负担，保障了参加城乡居民医保脱贫人口医疗待遇。

（4）受益对象（服务对象）满意度：医疗救助对象满意度95%。

11.离休伤残人员医疗补助经费项目

（1）资金使用情况：全年预算数504万元（其中，财政拨款资金504万元），全年执行数447.09万元，执行率88.71%。

（2）项目实施情况：保障州本级离休干部、伤残人员15人医疗待遇。

（3）产生的效益：有效了保障离休老干、伤残人员医疗待遇。

（4）受益对象（服务对象）满意度：离休老干、伤残人员满意度95%。

12.建国初期老干人员医疗补助经费项目

（1）资金使用情况：全年预算数57.60万元（其中，财政拨款资金57.60万元），全年执行数54万元，执行率93.75%。

（2）项目实施情况：我州符合医疗补助享受条件的州级建国初期退休老干人数45人，每人每年1.20万元给予补助，补助及时拨付到位。

（3）产生的效益：有效保障了建国初期老干人员医疗待遇。

（4）受益对象（服务对象）满意度：建国初期老干人员满意度95%。

（二）上级资金安排的项目

1.医疗服务与保障能力提升补助资金项目

（1）资金使用情况：全年预算数607万元（其中，上级财政拨款资金607万元），全年执行数507.31万元，执行率83.58%。

（2）项目实施情况：一是高压持续保持打击欺诈骗保工作力度。2022年度，全州检查定点医药机构2992家，约谈422家，责令改正693家，通报批评996家，暂停医保协议45家，解除医保协议6家，曝光典型案例70例，追回医保基金2431.69万元，处违约金350.24万元。二是通过各类培训提升医保系统业务人员素质。2022年开展按病种分值付费（DIP）改革业务培训、医保基金财务及业务统计等培训，培训共计97人次，提升了医保系统业务人员的业务专业水平。三是加强医疗保障信息化建设，维护信息系统安全运行。顺利完成医保业务信息编码，为医保治理现代化筑牢技术支撑。医保电子凭证激活率完成省下达任务指标，州县乡村四级医院（卫生室）实现医保电子凭证结算“码上办”，贵定县率先完成村卫生室电子凭证应用建设。全州医保信息平台接入率、开通率位居全省前列，14家定点医疗机构完成移动支付试点工作。都匀市、福泉市积极探索“医保刷脸支付”取得成效，为全州开展试点提供有益经验。四是深化医保支付方式改革。我州获批成为全省唯一的门诊病种支付方式改革试点地区，我州医疗保障更加完善、更为多元。在全省率先探索残疾儿童康复治疗支付方式改革，让高质量发展惠及更多群体。积极推进DIP改革，全省DIP改革培训会在我州举办，国家医保局评为“优秀”等次，提前实现县市、医疗机构、病种、医保基金“四个全覆盖”。

（3）产生的效益：有力保障了基金安全。

（4）受益对象（服务对象）满意度：办事人员对医保窗口服务满意度95%。

2.建国初期退休干部医疗补助资金项目

（1）资金使用情况：全年预算数10.80万元（其中，上级财政拨款资金10.80万元），全年执行数10.80万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：保障了州级建国初期退休老干9人医疗补助待遇的正常享受，补助标准为每人每年1.20万元。

（3）产生的效益：体现对我州建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部的关心和照顾，落实建国初期参加工作退休干部正常待遇享受。

（4）受益对象（服务对象）满意度：建国初期参加工作退休干部满意度达95%。

三、下一步工作打算

- 根据绩效运行情况，下一步，我局将在州财政局的业务指导下，继续强化中央、省、州财政专项资金和项目管理，完善相关制度，用好用足专项资金，进一步开展医疗保障工作，全面推进并有效有序开展。

黔南州医疗保障局

2023年7月19日