附件4-1

黔南州自然资源储备中心

2022年度部门预算绩效自评报告

为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评及自评结果公开工作的通知》的要求，现将黔南州自然资源储备中心2022年度部门预算绩效自评报告如下：

一、整体支出绩效自评情况

（一）单位职能概述

在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作；承担上级部门交办的其他工作。

（二）2022年的年度工作目标完成情况

（1）年度工作任务

提高土地和矿产资源利用率，继续实施州县（市）合作土地开发项目整改项目，力争实现耕地指标收入2亿元以上，缓解州级及合作县（市）占补平衡压力。

(2)完成情况

提高土地和矿产资源利用率，继续实施州县（市）合作土地开发项目整改项目，力争实现耕地指标收入1.89亿元，缓解州级及合作县（市）占补平衡压力。

(3)取得成绩

有序推动州级地质勘查基金项目实施。进一步完善土地储备相关工作积极开展全局全面深化改革和创新工作认真贯彻落实国发〔2022〕2号文件精神积极争取财政资金，保障项目实施加强干部队伍管理，进一步完善内部管理制度。

（4）未完成原因：由于补充耕地备案政策调整后工作难度加大、部分土地开发项目管护不好难以整改，加上疫情影响，项目实施和整改进度缓慢，且储备入库指标一直在冲抵负数，指标流转和使用收入有限，导致州县合作土地开发项目预算执行不到位。2022年州县合作土地开发项目年初预算支出16624.88万元、仅完成5684.93万元，占任务数的34.2%；计划完成新增耕地指标收入2亿元，2022年仅完成1.88亿元，占任务数的94%。

（三）2022年财政经费下达及预算执行情况

1.财政经费下达情况：工资福利支出 245.63万元，商品和服务支出 17.86万元，对个人和家庭的补助 0万元，专项业务费 6.83万元，项目经费 16624.88万元（其中，州本级安排 16624.88万元，上级补助 0万元）。

2.全年预算数18095.20万元，全年执行数7000.5万元，预算完成率39%。

二、项目支出绩效自评情况

（一）州本级资金安排的项目

1.全州12县（市）地质勘查基金项目

（1）资金使用情况：全年预算数1200万元（其中，财政拨款资金1200万元，其他资金0元），全年执行数1046.25万元，执行率87%。

（2）项目实施情况：2022年度共实施13个州级地质勘查基金项目，年底前已全部实施完成，全年共支付1046.25万元。

（3）产生的效益：共增加采矿权出让收益7070万元，为地方增加150个就业岗位，矿山开发可促进地方经济发展。

（4）受益对象（服务对象）满意度：上级主管部门州自然资源局对本单位完成工作任务的满意度90%。

2.州县（市）合作土地开发项目

（1）资金使用情况：全年预算数16624.88万元（其中，财政拨款资金16624.88万元，其他资金0元），全年执行数5683.93万元(含20万土地开发项目工作经费)，执行率34%。

（2）项目实施情况：计划完成州县合作土地开发项目（在建）10834.88亩，州县合作土地开发项目（整改）11015.67亩，州县合作土地开发项目（新建）1000亩。

2022年，已完成州县合作土地开发项目（在建）5215.137亩，州县合作土地开发项目（整改）1921.14亩，州县合作土地开发项目（新建）0亩。

（3）产生的效益：通过指标流转，获得收益18856.73万元。同时，帮助县市缓解指标占补压力，为地区重大项目落地提供有力保障。助推地方经济发展，带动就业；改善民生通过土地平整和土壤改良，增强土质肥力，有效改善当地农业生态环境，助推农业增产，农民增收；有效保护耕地、科学合理利用土地，提高土地利用率。

（4）受益对象（服务对象）满意度：上级主管部门州自然资源局对本单位完成工作任务的满意度90%。

（5）未完成原因：2021年自然资源部、省自然资源厅出台了关于补充耕地项目报备的一系列新政策，进一步规范和严格新增耕地认定标准，项目必须达到对应的种植条件且可见生长农作物才能备案入库。2022年受资金、气候、水源、纠纷及县（市）合作意愿等因素影响，在建、整改及新建州县合作土地开发项目未按计划完成。

（二）上级资金安排的项目

无

三、下一步工作打算

一年来，在局党委的领导下，在全体干部职工的共同努力下，工作取得了一定成效，但存在的差距还较大。2023年，我们将紧紧围绕唐德智书记对全州贯彻党的二十大精神提出的“企稳、补短、求进、跃升”的要求，重点抓好以下几个方面的工作。

一是继续做好地质勘查基金项目实施。协调州财政局将地勘项目实施费纳入年度预算，按程序及时推进2022年第二批11个地勘基金项目的实施，力争在2023年3月前完成项目验收备案；按照州委、州政府和局党委的安排统筹做好2023年州地勘基金项目立项、实施，计划2023年新增地勘基金项目4个。探索建立完善州级地质勘查基金项目储备库，进一步规范州级地质勘查基金项目的实施。

二是强化对贵定县、都匀市和平塘县督促调度力度，加快做好补充耕地备案入库进度，确保投资绩效目标任务的完成，为全州经济高质量发展提供有力的土地资源要素保障。

三是认真研判项目备案入库的实际困难，对确实无法备案为水田的项目，调整补充耕地地类进行备案，减少补充耕地备案的难度，避免投资损失，尽快实现新增耕地指标实现负转正，确保州级财政资金投资收益。

四是贯彻落实《黔南州补充耕地指标统筹管理暂行办法》，建立州级指标管理台账、统筹指标管理台账、移库整改归集指标管理台账等，切实加强指标统筹管理。

五是督促指导有关科室落实好州委全面深化改革委员会2023年工作要点、州委改革重大调研课题、为2023年 “三大三新”专项行动任务，确保各项改革创新任务按时完成、并取得成效。加强改革工作统筹调度，注重成效提炼，计划 2023年报送改革工作交流和动态信息24篇以上。

六是继续贯彻落实好《黔南州自然资源系统贯彻落实〈国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见〉实施方案》明确的16项工作任务，力争2023年工作成效再上台阶。

七是加强财务管理，积极争取财政资金支持，保障2023年土地开发、地质勘查项目推进。