附件4

黔南州委宣传部2021年度部门预算绩效自评报告

为深入贯彻《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2021年度州级部门预算绩效自评工作的通知》要求，现将黔南州委宣传部2021年度部门预算绩效自评报告如下：

一、整体支出绩效自评情况

（一）单位主要职能职责

中共黔南州委宣传部（以下简称州委宣传部）是州委主管意识形态方面工作的机关，为正县级，加挂黔南州政府新闻办公室、黔南州精神文明建设指导委员会办公室、黔南州新闻出版局（黔南州版权局）牌子。

1.拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省内新闻单位在黔南分支机构等加强涉黔南新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全州“扫黄打非”工作；负责有关省内新闻单位在黔南分支机构等的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔南民族特色文化强州建设。

9.负责管理全州电影行政事务，指导监管全州电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动，承担在黔南申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。

10.对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

11.统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。

12.统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作战略规划，组织协调国内国际传播能力建设，统筹协调黔南民族特色文化“走出去”工作。

13.参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔南采访事务方面的工作。

14.统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

15.统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作；统筹开展州全民国防教育工作。

16.受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口管理州委网络安全和信息化委员会办公室，指导州委讲师团业务工作；黔南日报社由州委宣传部管理，黔南广播电视台归口州委宣传部领导。

18.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

19.完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办交办的其他任务。

（二）2021年年度工作目标完成情况

- 1.年度工作任务

- （1）聚焦“宣传工作机制创新年”，持续推进宣传工作规范化制度化。一是扭住“学、建、管、用”关键环节抓好意识形态工作。二是加强业务工作制度建设。三是健全内部管理体系。

- （2）聚焦“四新”“四化”工作重点，持续唱响主旋律弘扬正能量。一是隆重开展庆祝建党100周年系列活动。二是持续巩固壮大主流思想舆论。三是深化拓展新时代文明实践中心建设取得明显成效。四是大力繁荣发展文化事业和文化产业。

- （3）聚焦统筹督导，压紧压实责任。一是统筹抓好党史学习教育。二是加强工作调度督导。三是深化调查研究。

- （4）聚焦高素质宣传干部队伍建设，不断深化“四力”教育实践活动。一是抓学习强理论。二是抓培训强业务。三是抓比武强干劲。四是抓纪律强作风。

- 2.工作完成情况

- 在州委的坚强领导下，全州宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年主线，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，推动全州宣传思想工作更加守正创新，思想理论武装不断强化，意识形态责任制稳健落实，主流思想舆论持续巩固，精神文明建设水平稳步加强，文化事业和文化产业繁荣发展。

- 3.取得的成绩

- 舆情信息工作获中宣部通报表扬、被省委宣传部评为“先进单位”，荣获中宣部《党建》杂志社2021年度《党建》杂志宣传工作先进集体，短视频作品《重温“三线”记忆 汲取奋进力量》被中宣部评为2021年度“优秀理论宣讲微视频”，被省科协、省人社厅评为“贵州省第七届科普工作先进集体”，被省委宣传部、省委统战部、省民宗委评为“全省民族团结进步示范机关”，被省总工会评为2021年度省“职工书屋”，被州委州政府评为“黔南州民族团结进步模范集体”，新时代文明实践中心试点成效被中宣部、省委宣传部充分肯定。获得全省“文明在行动.满意在贵州”活动年终考核第二名。

（三）2021年财政经费下达及预算执行情况

1.财政经费下达情况：工资福利支出416.87万元，商品和服务支出74.77万元，对个人和家庭的补助34.49万元，专项业务费72万元，项目经费690万元（其中，州本级安排690万元，上级补助0万元）。

2.全年预算数2223.37万元，全年执行数2223.37万元，预算完成率100%。

二、项目支出绩效自评情况

（一）州本级资金安排的项目

（1）资金使用情况：全年预算数690万元（其中，财政拨款资金690万元，其他资金0元），全年执行数630.0817万元，执行率91.32%。

（2）项目实施情况：完成意识形态工作责任制落实专项督查2次；完成州委理论学习中心组学习服务5次；完成推动全州精神文化产品的创作和生产；完成提高我州文化影响力；完成开展“三下乡”等精神文明活动，助推文明实践中心试点建设工作；完成组织全州宣传战线“四力”教育实践培训两期；完成2021年度新闻系列职称评审工作；完成与主流媒体合作相关工作，完成建党100周年系列宣传活动等。

（3）产生的效益：提高了我州优秀传统文化在全国的知名度、和我州在全国的影响力，提升了全州宣传干部整体素质和媒体从业人员业务技能，深化了全州群众对党的政策理解，巩固了意识形态工作，各项宣传工作落实更紧更实。

（4）受益对象（服务对象）满意度：98%。

1.2020年央视形象宣传片项目

（1）资金使用情况：全年预算数20万元（其中，财政拨款资金20，其他资金0元），全年执行数20万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：已完成。按照省委宣传部《关于协调落实2020年在央视投播贵州形象片经费的通知》要求，2020年度黔南州州本级需承担的2020年在央视投播贵州形象片经费20万元，列入2021年财政预算，已于2021年申请资金到位并已完成支付，执行率100%。

（3）产生的效益：多角度、多方位的推广播出，让外界了解黔南州的多姿多彩，在多渠道立体呈现，达到多层面、广覆盖的推广效果。

（4）受益对象（服务对象）满意度：各界人士98%满意。

（5）未完成原因：无

2.2020年贵州日报合作项目

- （1）资金使用情况：全年预算数30万元（其中，财政拨款资金30万元，其他资金0元），全年执行数30万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：2020年度与《贵州日报》合作开设“聚焦黔南”地方版，贵州日报围绕疫情防控、绿博会等重大事件、活动，在脱贫攻坚收官等重要时间节点共刊发黔南区域周刊、特刊55期，稿件350余篇，有效展现黔南在疫情防控中的有力措施和担当作为、承办第四届中国绿化博览会的喜人成果，弘扬了黔南正能量，展现了黔南新气象。合作经费150万元，合作经费比照往年筹措模式，即12县(市)各出资10万元，州级财政出资30万元，合计150万元。2020年州级层面承担的《贵州日报合》作经费列入2021年财政预算，已完成支付，执行率100%。

- （3）产生的效益：通过省级主流媒体，让外界了解黔南州的

- 多姿多彩，达到多层面、广覆盖的推广效果。

（4）受益对象（服务对象）满意度：各界人士98%满意。

（5）未完成原因：无

3.全国“两会”贵州代表团图片展及宣传报道项目

（1）资金使用情况：全年预算数10万元（其中，财政拨款资金10万元，其他资金0元），全年执行数10万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：已完成。2021年3月4日至2021年3月16日全国“两会”期间，我部与当代贵州传媒有限责任公司合作，在网上举办“牢记殷切嘱托忠诚干净担当喜迎建党百年”云上展馆，并设计制作相关全国两会画册。借助2021全国两会云上展馆及画册等平台，通过政治优势、传播优势、品牌优势和平台优势，以全国两会宣传报道为载体，依托会内代表委员、依托云上展馆、依托实体画册，全方位开展宣传报道工作，进一步传播了黔南州声音、讲好了黔南州故事，切实扩大黔南州知晓度、传播力、影响力，执行率100%。

（3）产生的效益：提高黔南知名度、传播力、影响力。

（4）受益对象（服务对象）满意度：各界人士98%满意。

（5）未完成原因：无。

4.开展全州新闻发言人培训项目

（1）资金使用情况：全年预算数30万元（其中，财政拨款资金30万元，其他资金0元），全年执行数29.2723万元，执行率为98%。

（2）项目实施情况：已完成。2021年10月10日至10月16日，我部在广州中山大学举办全州新闻发言人培训班，主要培训对象为州委各部委、州直国家机关各部门新闻发言人，各县市党委或政府新闻发言人，州属高校新闻发言人，共计50人参加培训，通过培训，进一步提高新闻发言人素质能力，增强新闻发言人业务能力，讲好黔南故事，为黔南经济社会发展营造良好舆论氛围。因培训期间实际就餐人数比原计划人数少，培训费用以实际支出进行支付，故培训费用出现偏差，执行率为98%。

（3）产生的效益：提高黔南知名度、传播力、影响力。

（4）受益对象（服务对象）满意度：各界人士98%满意。

（5）未完成原因：无。

5.开展全州2021年系列新闻发布会项目

（1）资金使用情况：全年预算数5万元（其中，财政拨款资金5，其他资金0元），全年执行数1.8234万元，执行率36%。

（2）项目实施情况：2021年度，我州共完成新闻发布会20场次，以新闻发布会为媒介，借助中央、省级媒体为平台，重点介绍我州经济社会发展情况，进一步传播了黔南州声音、讲好了黔南州故事,切实扩大黔南州知晓度、传播力、影响力。其中，大部分新闻发布会由主发布单位支付会场租赁、记者接送及食宿等费用，故实际支出出现偏差，执行率36%。

（3）产生的效益：提高黔南知名度、传播力、影响力。

（4）受益对象（服务对象）满意度：各界人士98%满意。

（5）未完成原因：无。

6. “奋斗百年路 启航新征程”大型主题采访活动项目

（1）资金使用情况：全年预算数10万元（其中，财政拨款资金10万元月，其他资金0元），全年执行数5.9902万元，执行率60%。

- （2）项目实施情况：2021年7月20日至23日，我部邀请人民日报、新华网、央广国际在线、中新社、贵州旅游广播等中央、省、州16家媒体到福泉市、瓮安县、龙里县、荔波县开展“奋斗百年路 启航新征程”—《走进乡村看小康》黔南州大型主题报道活动，活动共推出100余篇稿件，其中贵州日报在7月29日报纸第四版整版推出《幸福故事有新篇，振兴路上加油干》，向外界展示黔南建成全面小康社会的伟大历程，脱贫攻坚取得的历史性成就，乡村振兴好做法、好经验，切实提升黔南对外宣传的美誉度与知名度。因疫情原因，主题采访活动采访点、人数和时间较年初计划有所缩小，故出现偏差，执行率为60%。

（3）产生的效益：提高黔南知名度、传播力、影响力。

（4）受益对象（服务对象）满意度：达到预期目标。

- （5）未完成原因：无

7.《黔南宣传》刊物及微信公众号2020年运行费用项目

（1）资金使用情况：全年预算数30万元（其中，财政拨款资金30万元，其他资金0元），全年执行数29.9万元，执行率100%。

- （2）项目实施情况：《黔南宣传》期刊及微信公众号是中共黔南州委宣传部主办的刊物与新媒体平台，是全州宣传思想文化系统和广大宣传干部学习宣传政策的舆论阵地、展示成果的形象窗口和交流思想的学习平台。为强化宣传文化系统践行“四力”，提高干部队伍能力素质，提升宣传系统舆论引导能力，积极展现全州宣传文化系统干部形象风采，2020年《黔南宣传》期刊及微信公众号由贵州日报当代融媒体集团有限责任公司承办，费用29.9万元，执行率为100%。

（3）产生的效益：提高全州宣传思想文化系统干部队伍能力

素质，提升宣传系统舆论引导能力。

（4）受益对象（服务对象）满意度：各界人士98%满意。

- （5）未完成原因：无

8. “多彩贵州网”合作项目

（1）资金使用情况：全年预算数10万元（其中，财政拨款资金10万元，其他资金0元），全年执行数10万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：为继续开展好我州对外宣传工作，2021年我州与多彩贵州网开展对外宣传合作，多彩贵州网充分发挥自身优势聚焦黔南高质量发展的新时期，传递黔南好声音，展示黔南好形象。在今年两会报道期间做了充分宣传，策划《地方两会广角镜》《代表委员风采录》《报告读出春江水》以及两会直播等。今年年初以来，还策划了《我们出征》《地方全委会》《我是红色讲解员》《“康养之州”在出发》《在生态文明建设上出新绩》等系列报道，达到预期效果，执行率100%。

（3）产生的效益：《多彩贵州网》及客户端多角度、多方位

的推广展示，让外界了解黔南州围绕“四新”抓“四化”的成效和经验。

（4）受益对象（服务对象）满意度：各界人士98%满意。

- （5）未完成原因：无。

9.“国际在线”合作项目

（1）资金使用情况：全年预算数10万元（其中，财政拨款资金10万元，其他资金0元），全年执行数10万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：2021年，我州与“国际在线贵州频道”开展对外宣传合作，合作时间为2021年9月1日至2022年8月31日，目前在“国际在线贵州频道”官网投放黔南宣传标语“绿博黔南 康养之州”，自合作以来，策划推出《去黔南：观冬之奇 赏冬之美 感冬之暖 享冬之乐 品冬之味》《贵州黔南：以碧水蓝天为底色 绘就生态之州新画卷》《击鼓催征著华章 奋楫扬帆启新程—黔南州经济社会发展五年回眸》《贵州黔南提前完成2858项“为民办实事”任务》等一批有影响力的文章，充分展现黔南州在生态优先、绿色发展、推动生态文明建设、坚守生态和发展两条底线、紧盯百姓富和生态美的目标和努力打造“绿博黔南 康养之州”工作中的成效及亮点，充分向外界展示“绿博黔南”新形象，达到预期效果，目前项目持续进行中。

（3）产生的效益：提高黔南知名度、美誉度、传播力、影响

力，传递“绿博黔南 康养之州”新形象。

（4）受益对象（服务对象）满意度：各界人士98%满意。

- （5）未完成原因：无

- 10.创作生产新媒体产品项目

（1）资金使用情况：全年预算数20万元（其中，财政拨款资金20万元，其他资金0元），全年执行数20万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：2021年是中国共产党成立100周年，州委宣传部以庆祝建党百年和喜迎黔南州第十二次党代会为契机，于11月中旬开展“颂百年辉煌·赞黔南发展”抖音挑战赛。挑战赛以达人攻略为抓手，邀请网红达人助阵，拍摄相关主题的抖音短视频，增强活动影响力和传播效果，通过抖音挑战赛，发动全民参与，全方位多角度充分展现黔南州在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，围绕“四新”狠抓“四化”，书写高质量发展新篇章的生动实践和取得的辉煌成绩，为庆祝建党百年和喜迎黔南州第十二次党代会召开营造良好网络舆论氛围。在为期一个月活动中，共200余名黔南籍短视频创作者、500余条短视频作品积极参与，总播放量达4800多万。创作者们通过短视频的形式展现了我州近5年来的发展和变化，通过不同视角的拍摄展现了我们绿博黔南、康养之州的好风光。达到预期效果，执行率100%。

- 产生的效益：发动全民参与，全方位多角度充分展现黔南州高质量发展新篇章的生动实践和辉煌成绩。

（4）受益对象（服务对象）满意度：各界人士98%满意。

（5）未完成原因：无。

11. “黔南赞歌”大型直播活动等主题宣传活动项目

（1）资金使用情况：全年预算数15万元（其中，财政拨款资金15万元，其他资金0元），全年执行数15万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：黔南赞歌”大型直播活动作为州第十二次党代会宣传内容之一，直播活动由黔南广播电视台策划发起，全州12个县市融媒体中心共同参与，采取节目由演播室+现场直播连线+航拍+海采+县市党政主要领导专访+动画说发展数据+黔南新名片等内容组成，以各县市为单元，每个县市播出时长为20分钟左右。12月20日，历时5个半小时举行的大型全媒体直播节目，关注量超过27万，向外展示黔南五年来经济社会发展取得的主要成就，达到预期效果，执行率100%。

- 产生的效益：多角度、多方位的展示州第十一次党代会以来黔南这五年的发展成就。

（4）受益对象（服务对象）满意度：各界人士98%满意。

（5）未完成原因：无。

12.建党100周年氛围营造

（1）资金使用情况：全年预算数30万元（其中，财政拨款资金30万元，其他资金0元），全年执行数29.98万元，执行率100%。

（2）项目实施情况：为热烈庆祝中国共产党成立100周年，引导广大党员干部群众学党史、感党恩、听党话、跟党走，做好庆祝中国共产党成立100周年氛围营造工作，按照州直机关走前列、作表率的要求，我部牵头在州委大楼、州直机关办公区及部分重点场所设计制作相关主题造型，切实在全州营造“党的庆典、人民的节日”浓厚氛围。主要用于州委大楼前面入口、匀东大厦前面花圃上、都匀市石板街口及都匀市南洲国际路口4个地方摆放，达到预期效果，执行率100%。

- （3）产生的效益：切实在全州营造“党的庆典、人民的节日”浓厚氛围。

（4）受益对象（服务对象）满意度：各界人士98%满意。

- （5）未完成原因：无。

13.其他项目情况，详见附件2。

（二）上级资金安排的项目

1.文化事业费项目

（1）资金使用情况：全年预算数182万元（其中，上级财政拨款资金182万元，本级安排0元，其他资金0元），全年执行数81.48万元，执行率44.77%。

（2）项目实施情况：一是通过先进典型的学习宣传，在全社会推动形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。二是通过文明家庭的创建，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。三是通过精神文明建设宣传推广，全面加强精神文明建设工作，推动文明理念深入人心，不断提高群众思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度；对社会精神文明建设，重点是思想道德和文化建设进行。四是掀起文明创建新高潮，传承和弘扬中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观、丰富群众节日文化生活，营造欢乐、祥和、文明的节日氛围，构建中华民族共有的精神家园。五是深入开展中国梦和社会主义核心价值观学习教育，大力弘扬中华优秀传统文化和中华传统美德。

- 产生的效益：一是在全社会推动形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。二是推动形成社会主义家庭文明新风尚。

- （4）受益对象（服务对象）满意度：群众对当地文化事业发展的85%满意。

（5）未完成原因：项目实施为两年，从2021年持续至2022年。

- 下一步工作打算

- 2021年度我部预算绩效工作虽然取得了一些成绩，但是还存在一些不足：一是对资金预算不够精准，少部分项目资金使用存在偏差。二是受疫情影响，部分项目未能如期进行，导致资金未能完全使用。三是我部项目实施较多，工作强度较大，涉及业务繁杂，人员力量薄弱，部分项目实施缓慢。

- 下一步我部将不断改进工作方法，加大工作执行力度：一是遵循原则，压实责任。严格要求各科室遵循科学规范、公开透明、统筹兼顾、突出重点、强化监督的原则，开展绩效全过程管理，按照“谁用钱，谁编制绩效目标，谁开展运行监控，谁开展绩效自评”的原则，压实主体责任。二是勤俭节约，注重实效。尽力使用好每一笔资金，杜绝铺张浪费，在资金使用节约规范的同时，把项目落到实处，效益发挥最大化。三是常态监督，强化执行。项目实施实行常态化管理，加快项目实施进度，对项目实施前、实施中、实施后实行全过程监督，涉及项目的相关科室安排专人负责项目实施相关工作，建立台账，及时跟踪，并规范归档所有相关项目材料。四是抓好培训，提高效率。对部所有科室进行预算绩效管理工作培训，让大家深刻认识预算绩效管理工作的重要性，全面系统掌握预算绩效管理知识，切实提升工作水平和工作效率，高质量推动各项工作，确保各项工作顺利完成。